**嘉義縣103年度**

**「防疫〝全嘉〞總動員 打擊〝結核〞守衛戰」**

**結 核 病 防 治 宣 導 活 動 計 畫 書**

**中 華 民 國 103 年 2 月 17 日**

嘉義縣103年度

**「防疫〝全嘉〞總動員 打擊〝結核〞守衛戰」**

結核病防治宣導活動計畫書

**目 錄**

1. **活動名稱……………………………………………………3**
2. **計劃緣由……………………………………………………3**
3. **辦理日期……………………………………………………3**
4. **辦理單位……………………………………………………3**
5. **計劃目的……………………………………………………4**
6. **活動內容……………………………………………………4**
7. **預定進度表…………………………………………………5**
8. **活動流程表…………………………………………………6**
9. **經費概算……………………………………………………7**
10. **預期效益……………………………………………………8**
11. **活動名稱：**

嘉義縣103年「防疫〝全嘉〞總動員 打擊〝結核〞守衛戰」結核病防治宣導活動計畫書

1. **計劃緣由：**

結核病為全球最重要的傳染病之一，雖然抑制結核病有方法，但在民眾缺乏結核病相關知識的情況下，還是無法完全根除。結核菌藉由空氣傳染，任何人都有可能受到感染，而受到結核菌感染的人，其發病潛伏期甚長，終其一生，隨時都有機會發病。結核病發病時症狀並不明顯，且病情進展緩慢，病人常延誤就醫，所以咳嗽三週以上的人應儘快就醫，接受胸部 X光檢查，經常和結核病人接觸的親人和朋友也應接受檢查，世界衛生組織強力推薦每位痰陽性的結核病個案均應接受「都治DOTS關懷計畫」，藉由經過訓練並且客觀的觀察員（非家屬擔任）執行「送藥到手、服藥到口、吃完再走」，關懷結核病個案服藥治療過程，確保每位病人規則服下每一顆藥，在治療的漫長歲月中，幫助病人重拾健康，也幫助社會減少一個感染源。此外，住宅光線充足、空氣流通，並應避免到通風不良的公共場所並注意個人咳嗽及咳痰的衛生習慣。防治結核病不分你我他，需要全民共同打擊肺結核病，期能在十年內讓台灣達成結核病新增個案減半的目標。

透過本次的結核病防治宣導活動，以寓教於樂並親子同樂，融入正確的防疫觀念，有助民眾養成良好的衛生習慣，進而增進及強化國民免疫力，亦呼籲民眾透過「七分篩檢法」、「每年胸部X光攝影檢查」來早期發現及治療預防。

1. **辦理日期：**103年3月15日
2. **辦理單位：**
3. 指導單位：衛生福利部疾病管制署
4. 主辦單位：嘉義縣政府
5. 承辦單位：嘉義縣衛生局、嘉義縣義竹鄉衛生所
6. 協辦單位：義竹鄉公所、義竹鄉國民小學、嘉義縣政府教育處、嘉義縣警察局義竹分駐所、義竹鄉長壽會、義竹農會附設幼兒園、義竹鄉天主教星海幼兒園、嘉義縣消防局、台灣自來水公司第五區管理處義竹服務所、台灣電力公司嘉義區營業處義竹服務所。
7. **計劃目的：**
8. 期能藉由活潑化、多元化之宣導方式，達到民眾早期發現疾病，早期治療的目的，以徹底遠離肺結核的侵害。
9. 增進民眾衛生保健及結核病防治知識。
10. 透過胸部X光篩檢，達到民眾早期發現疾病，早期治療的目的，降低本縣結核病之發生率及死亡率。
11. **活動內容：**
12. 活動時間：103年3月15日上午8時30分至12時05分
13. 活動地點：義竹鄉義竹國民小學旁中正堂
14. 參加對象：嘉義縣縣民
15. 預計參加人數：約1,000人
16. 活動主軸：此次結核病防治宣導活動，主題包裝以時下當紅的電影「復活者聯盟」為主，透過來自各方的超級英雄(包括雷神索爾、鋼鐵人、美國隊長等人)，來告知民眾結核病防治正確觀念，宣導「結核病防治基本認知」、「自我簡易7分篩檢法」、「每年胸部X光檢查」的重要概念。
17. 辦理方式：

1.舞台區：

(1)藉由鄉內團體表演舞蹈、話劇、跳鼓陣及洗手歌帶動唱等，豐富節目內容，帶動民眾參與活動。

(2)針對結核病等傳染性疾病進行衛教宣導，並以有獎徵答及摸彩方式，提高民眾參與意願。

2.闖關遊戲區：

(1)利用結核病防治宣導海報展示，並安排工作人員從旁解說，增加民眾對結核病症狀、治療及預防之認知。

(2)分組設置衛教宣導站並設計闖關遊戲，以闖關遊戲及有獎徵答方式進行衛教宣導，增加活動之趣味性，亦可讓民眾藉由遊戲了解傳染病之可能症狀及預防方法，並對各項傳染病防治、保健業務更加熟悉。

 3.彩繪區：利用兒童著色繪畫，讓學童發揮著色繪畫才藝，藉由描繪「樂

 活防疫十二招，全嘉健康一把罩」瞭解傳染病之正確觀念。

 4.靜態宣導區：邀請衛生所及在地機關團體參與，進行相關業務宣導教育。

 (七) 獎勵：俟活動圓滿達成後，惠請各單位提報參與人員名冊核實敘獎，以茲

 鼓勵。

1. **預定進度表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 週次  項目  | 一月第三週 | 一月第四週 | 二月第一週 | 二月第二週 | 二月第三週 | 二月第四週 | 三月第一週 | 三月第二週 | 三月第三週 | 三月第四週 |
| 協調相關單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規劃與籌備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫審核、分工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計及印製宣傳海報及單張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分發宣傳海報及單張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大眾傳播宣導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動計畫實施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動成果彙整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、活動流程表**

| **時 間** | **主 題** | **備註** |
| --- | --- | --- |
| **流程一** | **舞 台 區** |  |
| **08：30-09：00** | **報到/音樂暖場** | 義竹鄉衛生所 |
| **09：00-09：10** | **「防疫守衛隊」-長官進場** | 嘉義縣政府、衛生局疾管署南區管制中心長官 |
| **09：10-09：20** | **「健康仙子及雷神索爾」-長官致詞** | 嘉義縣政府、衛生局疾管署南區管制中心長官 |
| **09：20-09：30** | **「滅毒殺菌 全面動員」-新聞焦點儀式** | 嘉義縣政府、衛生局疾管署南區管制中心長官 |
| **09：30-09：40** | **鼓動人心-跳鼓陣表演** | 義竹鄉光榮國小 |
| **09：40-09：50** | **肺聲肺影-話劇表演** | 義竹農會附設幼兒園 |
| **09：50-10：00** | **肺心肺力動起來-舞蹈表演**  | 義竹鄉長壽會 |
| **10：00-10：35** | **復活者聯盟-滅毒殺菌 故事秀** **vs 獎落誰家-「摸彩莎啦啦」** | 專業表演劇團義竹鄉衛生所 |
| **10：35-10：50** | **「全嘉洗手趣」帶動唱****vs 獎落誰家-「摸彩莎啦啦」** | 天主教星海幼兒園義竹鄉衛生所 |
| **10：50-10：55** | **腸病毒洗手比賽頒獎** | 嘉義縣衛生局鍾局長明昌疾管署南區管制中心長官 |
| **10：55-11：45** | **黃色小鴨刷牙記vs兒童口腔保健宣導** | 高明幼兒園正麒牙醫診所張世諴醫師 |
| **11：45-11：55** | **健康戒菸舞表演** | 仁里長青土風舞 |
| **11：55-12：05** | **有獎徵答vs摸彩莎啦啦** | 義竹鄉衛生所 |
| **流程二** | **靜 態 宣 導 及 闖 關 遊 戲 區** |
| **09：00-12：05** | **1.傳染病及保健業務衛教宣導攤位** |
| **2.闖關遊戲****A.「健康洗手洗刷刷-守衛拳大戰」 - 勤洗手，病菌不入口****B.「骰出健康-骰子樂」– 防疫12招 健康一整年****C.「打擊病菌總動員」 - 良好衛生習慣病菌不再來** |
|  **流程三** **09：00-11：00** | **彩繪區：「樂活防疫十二招，全嘉健康一把罩」** |

**九、預期效益**：

1. 希望以活潑的表演活動結合結核病防治觀念吸引民眾踴躍參與，並藉由多元化的闖關遊戲宣導傳染病防治及各項保健觀念，藉此深植社區學童、青少年及民眾心中，以養成良好的衛生習慣，並落實於日常生活中。
2. 增加社區民眾傳染病預防保健常識，加強自我健康維護之能力，導正影響健康之不良行為，讓民眾了解各項傳染病之相關症狀及治療，期望早期發現早期治療，讓傳染病能及早獲得控制。